## Cover
Test plan para Loog Guitars
Test Plan Version | 1 |  | Oversight Data |  | Completed | Testers |  | Devices
Build Version | 3 |  | Total Test Cases | 103 | 100% | Rocío Taiuti |  | Motorola G52
Build Revision |  |  | Untested Cases | 103
Date | July 2023 |  | Passed Cases | 79 | New Failed Cases
Build Sign Off |  |  | Blocked Cases | 18 |  |  |  | Acceptance Criteria (%)
Regression Type | Large |  | Failed Cases | 6 | Known Failed Cases |  |  | 95%
|  |  | Cases With Issues | 0
Data Sections
Main Section | Details | QA Assigned | Total Test Cases | Untested | Passed | Blocked | Failed | Cases w/minor issues | Completed
Game Load |  | Rocio T | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100%
FTUE |  | Rocio T | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100%
Tuner |  | Rocio T | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100%
Settings |  | Rocio T | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100%
Badges |  | Rocio T | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 100%
Notes |  | Rocio T | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100%
Customizer |  | Rocio T | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100%
Profile |  | Rocio T | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100%
Chords |  | Rocio T | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100%
Afinador |  | Rocio T | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100%
IAP |  | Rocio T | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100%

## Game_Load
Priority | Name | Description | Status | Link
P1 | Game Load | First Game Load | Passed
P2 | Game Icon | Game icon is correct. | Passed
P3 | Update | The game can be updated over the old version. | Blocked
| Unity logo | Unity logo can be seen/can not be seen (definir) | Passed

## FTUE
Priority | Name | Description | Status | Link
P1 | Primera experiencia | Desde iniciado el juego hasta pantalla principal, flujo correcto | Passed
Intro
P2 | Sonido | Música y voz son las esperadas | Failed | TUNE-519
P3 | animacion | la animacion es adecuada | Passed
| texto | Los textos se muestran correctamente y son los indicados
| Duración | No debe presentar demoras ni dejar de presentarse | Passed
| navegación | Se puede avanzar y retroceder adecuadamente | Passed
| Selección de guitarra | El usuario debe poder seleccionar su guitarra | Passed
| Interacción | Los botones y elementos a interactuar con el usuario funcionan correctamente | Passed
| Usar Tuner por vez primera | EL tutorial se completa y el usuario es recompenzado con notas y desbloqueando un logro | Passed
| diferentes dispositivos y resoluciones | la introducción se adapte y se muestre correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, incluidos teléfonos móviles y tablets | Blocked
| Rendimiento | El tiempo de carga y la fluidez de la introducción deben ser los esperados | Passed

## Balloon pop
Priority | Name | Description | Status | Link
| jugar por primera vez | desbloquea badge | Passed
| Nuevo mayor puntaje | desbloquea badge | Passed
| Tutorial | El tutorial se completa satisfactoriamente | Passed | TUNE-494
| captacion de sonido | Todas las notas son captadas correctamente | Failed | TUNE-465
| Tutorial audio | Se escucha correctamente el audio del tutorial | Passed | TUNE-492
| audio del puntaje | Se reproduce el sonido solo si ganas monedas | Passed | TUNE-514
| final del tutorial | Se ven todas las animaciones al finalizar el tutorial | Passed | TUNE-468
| Posición de notas | las notas se visualizan en su lugar correcto | Passed | TUNE-499
| visualizacion | El monstruo se ve y no tapa el logro recibido | Passed | TUNE-469
| tamaño de los globos | los globos se ven del tamaño adecuado | Passed | TUNE-476

## Tuner
Priority | Name | Description | Status | Link
| usar tuner por primera vez | debe desbloquearte un badge y darte 50 puntos | Passed | TUNE-521
| Tutorial | el tutorial se debe poder completar para 3 y 6 cuerdas | Passed
| Desplazamiento entre menús | Se debe poder entrar y salir de menús | Passed | TUNE-424
| tutorial texto | El texto se ve en la ubicacion adecuada | Passed | TUNE-422
| imagen final del tutorial | la imagen final aparece correctamente | Passed | TUNE-358
| boton de duelo | desabilitado temporalmente | Passed | TUNE-356
| texto en la imagen final | El texto quedo ubicado correctamente | Passed | TUNE-335
| tutorial boton | los botones se encuentran activos | Passed | TUNE-158
| Visualización | El Tuner se viasualiza correctamente | Passed | TUNE-152

## Settings
Priority | Name | Subsection |  | Description | Status | Link
| Guitar settings | Change guitar |  | changing the guitar is possible | Passed
| Cambiar usuario | option 1 | 3 strings |  | Passed
|  | option 2 | 6 strings haeadstock |  | Passed
|  | option 3 | 3 + 3 headstock |  | Passed
| Account settings | Login/logout |  | user can login and logout | Blocked
|  | Create account |  | user can create an account | Blocked
| 6 cuerdas | dificultad incremental |  |  | Passed | TUNE-428

## Badges
Priority | Name | Description | Status | Link
Tuner
| Tuned for the 1st time | gets unlock | Passed
| Tuned 10 times | gets unlock | Passed
| Tuned 50 times | gets unlock | Passed
| Tuned 100 times | gets unlock | Passed
Chords
| Played a chord for the 1st time | gets unlock | Passed
| Played a chord 10 times | gets unlock | Failed | "Played a chord 10th time
| Played a chord 50 times | gets unlock | Passed
| Played all chords | gets unlock | Passed
Lessons
| Watched 1 video | gets unlock | Failed | TUNE-468 | aplica a varios logros
| Watched all videos from Guitar Basics | gets unlock | Passed
| Watched all videos from Chords | gets unlock | Passed
| Watched all Videos from Songs | gets unlock | Passed
Balloons
| Played balloons game for the 1st time | gets unlock | Passed
| Got 100 points in one session | gets unlock | Passed
| Got a new high score for the 1st time | gets unlock | Passed
| visualización de logros | los logros se visualizan apropiadamente | Passed | TUNE-350
| ubicacion del texto | se ve correctamente ubicado | Passed | TUNE-335
!!!!!! | acordes | los acordes no se omiten al salirse | Passed | TUNE-328
| lentitud de la imagen | se ve a la velocidad normal | Passed | TUNE-312
| imagenes | se visualiza 1 sola imagen | Passed | TUNE-292

## Profile
Priority | Name | Acción | Registro esperado | Status | Link
| Inicio de sesión exitoso | Un usuario inicia sesión en la aplicación con credenciales válidas | La aplicación debe registrar el evento de inicio de sesión exitoso en el archivo de log con detalles como la hora, el nombre de usuario y la dirección IP del usuario. | Blocked
| Inicio de sesión fallido | Un usuario intenta iniciar sesión en la aplicación con credenciales incorrectas. | La aplicación debe registrar el evento de inicio de sesión fallido en el archivo de log con detalles como la hora, el nombre de usuario (si está disponible) y la dirección IP del usuario. | Blocked
| Cierre de sesión | Un usuario cierra sesión en la aplicación | La aplicación debe registrar el evento de cierre de sesión en el archivo de log con detalles como la hora, el nombre de usuario y la dirección IP del usuario. | Blocked
| Acceso a una página protegida sin inicio de sesión | Un usuario intenta acceder a una página protegida de la aplicación sin haber iniciado sesión | La aplicación debe registrar el intento de acceso no autorizado en el archivo de log con detalles como la hora y la dirección IP del usuario. | Blocked
| Acceso denegado a una página protegida con inicio de sesión válido | Un usuario con credenciales válidas intenta acceder a una página protegida para la cual no tiene los permisos necesarios. | La aplicación debe registrar el intento de acceso denegado en el archivo de log con detalles como la hora, el nombre de usuario y la dirección IP del usuario. | Blocked
| Excepciones y errores no controlados | La aplicación encuentra una excepción o error no controlado durante su ejecución | La aplicación debe registrar el error o excepción en el archivo de log con detalles como la hora, el tipo de error y un mensaje descriptivo | Blocked
| Realización de operaciones críticas | Los administradores o usuarios con ciertos permisos realizan operaciones críticas, como la eliminación de datos | La aplicación debe registrar la acción crítica realizada en el archivo de log con detalles como la hora, el nombre de usuario y la descripción de la operación. | Blocked
| Registro de tiempos de ejecución | La aplicación realiza una tarea importante o procesamiento intensivo | La aplicación debe registrar los tiempos de inicio y finalización de la tarea en el archivo de log para evaluar el rendimiento | Blocked
| Registro de cambios de configuración | Los administradores o usuarios autorizados cambian la configuración de la aplicación | La aplicación debe registrar los cambios de configuración en el archivo de log con detalles sobre qué configuración se cambió y quién lo realizó. | Blocked
| ntentos de acceso desde ubicaciones sospechosas | La aplicación detecta un intento de inicio de sesión desde una dirección IP o ubicación inusual | La aplicación debe registrar el intento de acceso sospechoso en el archivo de log con detalles como la hora, la dirección IP y la ubicación geográfica estimada. | Blocked
| Registro de acciones importantes en la aplicación | Los usuarios realizan acciones importantes en la aplicación, como crear, editar o eliminar datos críticos | La aplicación debe registrar estas acciones importantes en el archivo de log con detalles sobre qué acción se realizó, por quién y cuándo | Blocked
| Alertas y notificaciones | La aplicación detecta situaciones críticas o errores y envía alertas o notificaciones | La aplicación debe registrar las alertas y notificaciones en el archivo de log con detalles sobre la gravedad del problema y la acción tomada | Blocked
| Uso de recursos del sistema | La aplicación utiliza recursos del sistema, como la memoria o el almacenamiento | La aplicación debe registrar el uso de recursos en el archivo de log con detalles sobre la cantidad de recursos utilizados y el estado actual del sistema | Blocked
| Respuestas a solicitudes externas | La aplicación responde a solicitudes externas, como API o servicios web. | La aplicación debe registrar las respuestas a solicitudes externas en el archivo de log con detalles sobre los datos enviados y recibidos | Blocked

## Notes
Priority | Name | Description | Status | Link
| display | El monto de monedas se muestra correctamente | Passed
| aumento/disminución | El aumento/disminución de monedas se ve reflejado correctamente | Failed | TUNE-515 | TUNE-520
| comienzo del juego | El juego comienza con 1000 monedas | Passed | TUNE-516
| ubicación | Las notas se muestran sólo en lugares pertinentes | Failed | TUNE-515

## Customizer
Priority | Name | Description | Status | Link
Selección de ítem individual
| Body | Los colores del cuerpo se pueden comprar y equipar (hasta ahora hay 10 opciones disponibles) | Passed
| Boots | El calzado se pueden comprar y equipar (hasta ahora hay 10 opciones disponibles) | Passed | Boots, Cowboy boots and ballerinas are invisible
| Pants | Los pantalones se pueden comprar y equipar (hasta ahora hay 10 opciones disponibles) | Passed
| Tops | Las remeras y vestidos se pueden comprar y equipar (hasta ahora hay 10 opciones disponibles) | Passed
| Ribbon | Los moños se pueden comprar y equipar (hasta ahora hay 10 opciones disponibles) | Passed
| Glasses | Los anteojos se pueden comprar y equipar (cantidad a definir)
| Cambio una prenda por otra | Verificar que la aplicación permita cambiar de prenda correctamente. | Passed
| Autoequip | Verificar que todos los items se autoequipan al seleccionarse | Passed | TUNE-506
| preview | Verificar que todos los items tienen preview | Passed | TUNE-501
| efectos | Verificar que cuando se compra algun item se escucha y ve un efecto particular | Passed
| sincronización | el clippy debe ser el mismo en todo el juego | Passed | TUNE-502 | TUNE-523
| footer | el footer debe cerrarse al comprara/equipar | Passed | TUNE-510
| Combinación mixta de prendas | Verificar que la aplicación pueda vestir al personaje con una combinación mixta de prendas, desequipando parte del clippy | Passed
| Combinación básica de prendas | Verificar que la aplicación pueda vestir al personaje con una combinación básica de prendas. | Passed
| Superposición de prendas | Asegurarse de que la aplicación maneje correctamente la superposición de prendas. | Passed
| Límite de opciones | Comprobar que la aplicación maneje correctamente el límite máximo de opciones de vestimenta. | Passed
| Visualizacion | El clippy se visualiza correctamente en toda la aplicación | Passed | TUNE-533

## Afinador
Priority | Name | Description | Status | Link
| Primera vez afinando | La afinación se realiza con éxito, se desbloquea badge y se suman 50 notas | Passed
| Tutorial | Voz y texto son correctos y coherentes | Passed
| afinación con 3 cuerdas | se realiza con éxito | Passed
| afinación con 6 cuerdas | se realiza con éxito | Passed

## chords
Priority | Name | Description | Status | Link
| Tutorial | voz y texto son correctos y coherentes | Passed
| al tocar el primer acorde | se desbloquea logro | Passed
| todos acordes | todos los acordes son reconocidos correctamente | Passed
| ganancia de notas | al tocar una nota se debe ganar 10 puntos | Passed | TUNE-521
videos
C

## IAP
Priority | Name | Description | Status | Link
P1 | Testing the "Always Approves" card | Please add the Google purchase numbers to the test results | Passed
P1 | Purchase completed | Purchasing an IAP and awaiting until the purchase is processed, gives the items to the player. | Passed
P1 | Purchasing and closing the game | Purchasing an IAP and closing the game before the purchase is processed, gives the items to the player. | Passed
P1 | Testing the "Always Approves slow" card | Please add the Google purchase numbers to the test results
P1 | Purchase completed | Purchasing an IAP and awaiting until the purchase is processed, gives the items to the player. | Passed
P1 | Purchasing and closing the game | Purchasing an IAP and closing the game before the purchase is processed, gives the items to the player. | Passed
P1 | Testing the "Always Declines" card | Please add the Google purchase numbers to the test results
P1 | Purchase completed | Purchasing an IAP and awaiting until the purchase is processed, does not give the items to the player. | Passed
P1 | Purchasing and closing the game | Purchasing an IAP and closing the game before the purchase is processed, does not give the items to the player. | Failed
P1 | Testing the "Always Declines slow" card | Please add the Google purchase numbers to the test results
P1 | Purchase completed | Purchasing an IAP and awaiting until the purchase is processed, does not give the items to the player. | Passed
P1 | Purchasing and closing the game | Purchasing an IAP and closing the game before the purchase is processed, does not give the items to the player. | Passed
P1 | Server Messages
P1 | Purchase awaiting approval | When the player has a purchase waiting for approval, a pop up with a message is going to be displayed informing this. | Passed
P1 | Purchase canceled | When the player has a purchase canceled, a pop up with a message is going to be displayed informing this. | Passed